|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Глава администрации Аромашевского муниципального района Тюменской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Ковальчук  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 | СОГЛАСОВАНО  Заместитель Губернатора, директор Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М.Шумков  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 |
|  |  |

**ПЛАН**

**Комплексного продвижения инвестиционных ресурсов**

**Аромашевского муниципального района**

**Цель проекта**

сформировать 3-7 масштабных инвестиционных предложений (природные ресурсы, земельные участки, рынки сбыта, крупный бизнес, кластеры), реализация которых позволит муниципальному образованию сделать существенный рост инвестиционных показателей: количество новых инвесторов (инвестиционных проектов), вложения в основной капитал, новые рабочие места.

**Мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия | сроки | ответственные |
| 1. | Сформировать список природных ресурсов, запасов, месторождений муниципального образования | До 1.10.15 | Е.Н. Ковальчук  Глава администрации Аромашевского района |
| Сформировать список земельных участков, указать их целевое назначение: пашни, СХО, промышленные площадки | До 1.10.15 | Е.Н. Ковальчук  Глава администрации Аромашевского района |
| Сформировать список неиспользуемых промышленных баз, ферм, муниципального имущества | До 1.10.15 | Е.Н. Ковальчук  Глава администрации Аромашевского района |
| Сформировать список возможностей: автодорога, крупный потребитель (группа потребителей) | До 1.10.15 | Е.Н. Ковальчук  Глава администрации Аромашевского района  Ж.В. Коровина, консультант отдела инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области |
| 2. | Определение проектов, имеющих наибольший кумулятивный эффект для муниципальной экономики с точки зрения инвестиций, налогов и рабочих мест, а также основных ресурсов, запуск которых в активный деловой оборот даст прирост муниципальной экономике | До 1.10.15 | Е.Н. Ковальчук  Глава администрации Аромашевского района  Ж.В. Коровина, консультант отдела инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области |
| 3. | Разработать инвестиционные предложения: резюме инвестиционного проекта, ресурсы для его реализации, поддержка Тюменской области, рынки сбыта | До 12.10.15 | Е.Н. Ковальчук  Глава администрации Аромашевского района  Ж.В. Коровина, консультант отдела инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области |
| 4. | Разработать план продвижения инвестиционных предложений. Определить целевые группы инвесторов. | До 12.10.15 | Е.Н. Ковальчук  Глава администрации Аромашевского района  Ж.В. Коровина, консультант отдела инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области |
| 5. | Реализовать  план продвижения | До 31.12.16 | Е.Н. Ковальчук  Глава администрации Аромашевского района  Ж.В. Коровина, консультант отдела инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области |
| 6. | Провести оценку результатов реализации проекта | Ежеквартально до 10 числа | В.М.Шумков  Заместитель Губернатора, Директор Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области |
| 7. | Провести обучение проектной команды | До 30.11.15,  до 31.03.16 | Е.Н. Ковальчук  Глава администрации Аромашевского района  Ж.В. Коровина, консультант отдела инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области |
| 8. | Мониторинг результатов внедрения муниципального стандарта | До 15.12.15 | А.Н. Шальнев  Начальник управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Тюменской области |
| Мониторинг внедрения лучших практик инвестиционной деятельности в Аромашевского муниципальном районе, рекомендованных Правительством Тюменской области |
| Мониторинг мероприятий, организованных по итогам «Тайных закупок» |
| По результатам оценки подготовить мероприятия по совершенствованию работы с инвесторами | До 31.12.15 | Е.Н. Ковальчук  Глава администрации Аромашевского района  Ж.В. Коровина, консультант отдела инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области |